Samenvattin werkagenda

Bron : opdracht-voor-de-werkagenda-azwa

Puntsgewijs moet de werkagenda D5 AZWA in elk geval de volgende onderdelen bevatten:

1. Overkoepelende regionale doelen

- Concrete gezondheidsdoelen voor de regio.

- Concrete welzijnsdoelen voor de regio.

- Aansluiting op bestaande doelen uit het regioplan.

- Onderbouwing vanuit:

  - regionale opgaven;

  - populatiekenmerken;

  - regioscan;

  - rode-dradenanalyse;

  - eventueel GGD-advies.

- Duidelijk onderscheid tussen:

  - doelen gericht op minder zorggebruik;

  - doelen gericht op betere gezondheid en welzijn.

2. Prioritering en fasering

- Welke basisfunctionaliteiten eerst worden opgebouwd of opgeschaald.

- Waarom die volgorde gekozen wordt.

- Hoe de regio toewerkt naar regionaal dekkend aanbod in 2030.

- Per basisfunctionaliteit:

  - huidige situatie;

  - gewenste eindsituatie;

  - ingroeipad;

  - aantallen/capaciteit;

  - tempo van opschaling.

- Motivatie als de regio afwijkt van landelijke streefwaarden.

3. Financiële dekking

- Per basisfunctionaliteit: hoe de financiering wordt geregeld.

- Verdeling tussen:

  - gemeentelijke middelen;

  - zorgverzekeraar/Zvw;

  - AZWA-middelen;

  - eventuele doorbraakmiddelen sociaal domein.

- Afspraken over structurele borging richting 2030.

- Aandacht voor onderdelen waar financiering nog onzeker is, zoals sommige nieuwe rollen of aanpakken.

4. Verantwoordelijkheid en governance

- Wie doet wat:

  - mandaatgemeente;

  - preferente zorgverzekeraar;

  - gemeenten;

  - GGD;

  - zorgaanbieders;

  - welzijnsaanbieders;

  - huisartsen/eerstelijn;

  - ziekenhuizen/tweede lijn;

  - samenwerkingsverbanden zoals RHO’s, RESV’s, MGN, VSV’s.

- Afspraken over regionale en lokale schaal:

  - wat wordt regionaal geregeld;

  - wat wordt lokaal uitgevoerd.

- Afspraken over besluitvorming binnen de IZA-governance.

- Afspraken over vaststelling door alle colleges van B&W.

- Afspraken over aanspreekbaarheid: wat gebeurt er als partijen hun afspraken onvoldoende uitvoeren.

5. Netwerksamenwerking

- Welke partijen elkaar nodig hebben per basisfunctionaliteit.

- Hoe verwijzing, toeleiding en terugkoppeling verlopen.

- Hoe partners elkaar weten te vinden.

- Hoe aanbod vindbaar wordt gemaakt, ook voor de tweede lijn.

- Afspraken over:

  - gegevensdeling;

  - privacy;

  - casuïstiekbespreking;

  - inwonersperspectief;

  - samenwerking tussen zorg, sociaal domein, publieke gezondheid en informele steun.

6. Lerende cyclus, monitoring en evaluatie

- Hoe de regio de uitvoering volgt.

- Hoe de regio leert en bijstuurt.

- Welke overlegstructuur hiervoor wordt gebruikt.

- Hoe resultaten en effecten worden geëvalueerd.

- Hoe wordt aangesloten op de landelijke monitoring/dataset zodra die beschikbaar komt.

- Hoe de regioscan opnieuw wordt benut bij herhaling eind 2027 en eind 2028.

7. Basisfunctionaliteiten die verplicht moeten terugkomen

Voor deze basisfunctionaliteiten moeten concrete plannen, aantallen, ingroeipad, financiële dekking en samenwerkingsafspraken worden opgenomen:

- Laagdrempelige steunpunten

  - minimaal één steunpunt per gemeente;

  - passend netwerk van steunpunten;

  - aandacht voor EPA-doelgroep en sociaal-emotionele kwetsbaarheid.

- Sociaal verwijzen

  - capaciteit bij huisartsen/eerstelijn voor signalering;

  - brugfunctionaris vanuit sociaal domein;

  - brede vraagverheldering;

  - toeleiding naar passende ondersteuning.

- Valpreventie

  - opsporen van 65-plussers met verhoogd valrisico;

  - valrisico-inschatting;

  - erkende valpreventieve beweeginterventies;

  - structureel beweegaanbod voor ouderen.

- Ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen

  - centrale zorgcoördinator;

  - beweegaanbod;

  - aanbod gezondheidsvaardigheden/leefstijl;

  - individuele ondersteuning;

  - GLI;

  - afspraken over signalering door zorg én sociaal domein.

- Kansrijke Start

  - lokale en regionale coalities;

  - aanbod voor kwetsbare ouders in de eerste 1000 dagen;

  - samenwerkingsafspraken op uitvoerend, organisatorisch en bestuurlijk niveau;

  - betrokkenheid van ervaringskennis en ouders.

- Integrale gezinspoli

  - kernteam medisch, publieke gezondheid en sociaal domein;

  - één aanspreekpunt voor gezinnen;

  - MDO;

  - werkproces voor gezinnen die dreigen in te stromen in tweedelijnszorg;

  - afspraken over taakverschuiving.

- Nu Niet Zwanger

  - structurele regionale coördinatie, minimaal 2 fte per regio verdeeld over 3 personen;

  - kinderwensverkenning in reguliere werkwijzen;

  - samenwerking met ziekenhuizen, verloskundigen en huisartsen;

  - toegankelijke anticonceptiezorg;

  - afspraken over schaal: GGD-regio versus IZA-regio.

8. Lopende ontwikkelagenda 1

Deze aanpakken moeten worden doorontwikkeld in lijn met bestaande IZA- en GALA-afspraken:

- Mentale gezondheidsnetwerken

  - uitvoering van het regiospecifieke MGN-transformatieplan;

  - borging na afloop van het transformatieplan;

  - verbinding met sociaal verwijzen en laagdrempelige steunpunten.

- Ketenaanpak overgewicht en obesitas kinderen

  - centrale zorgverlener;

  - kinder-GLI-aanbieder;

  - regionale coördinatie;

  - afspraken over wat door zorgverzekeraar en wat door gemeente wordt ingekocht.

9. Nieuwe ontwikkelagenda 1: alleen indien de regio wil beproeven

Opnemen als de regio met een of meer van deze aanpakken wil starten:

- dementie;

- nicotinevrij;

- rookvrije start;

- multiproblematiek in NPLV-gebieden.

Dan moet de werkagenda bevatten:

- toezegging om met de aanpak aan de slag te gaan;

- onderbouwing vanuit regionale opgaven en populatie;

- rol van de regio als beproevende regio.

10. Ontwikkelagenda 2 en overige initiatieven

- Deze hoeven niet verplicht in de werkagenda.

- Ze mogen wel worden opgenomen als dat regionaal praktisch is.

- Voor deze aanpakken is geen landelijke financiering beschikbaar.

- Alleen opnemen wanneer ze logisch aansluiten bij de regionale zorg-sociaal-domeinagenda.

11. Samenhang tussen basisfunctionaliteiten

De werkagenda moet niet alleen losse aanpakken beschrijven, maar ook de samenhang organiseren:

- opsporing en signalering vanuit leefgebieden, niet per afzonderlijke basisfunctionaliteit;

- overlap tussen doelgroepen expliciet maken;

- koppeling tussen mentale gezondheid, leefstijl, ouderen, kansrijk opgroeien en sociaal verwijzen;

- voorkomen dat inwoners via parallelle routes langs elkaar heen worden geholpen;

- zorgen dat professionals weten waar aanbod beschikbaar is.

12. Proces en mijlpalen

De werkagenda moet rekening houden met de volgende proceslijn:

- eind mei 2026: handreikingen basisfunctionaliteiten beschikbaar;

- eind mei 2026: duidelijkheid proces beproevende regio’s;

- medio juli 2026: RESV-plannen indienen bij zorgverzekeraar;

- half september 2026: werkagenda klaar aan de IZA-tafel en richting colleges;

- 15 november 2026: regionale werkagenda vastgesteld en verstuurd naar VWS;

- december 2026: duidelijkheid over ontwikkelagenda deel 2;

- 1 januari 2027: start uitvoering werkagenda.

Belangrijk: hoewel de formele deadline 15 november is, betekent de benodigde vaststelling door colleges van B&W volgens het document dat de werkagenda praktisch gezien half september klaar moet zijn.