# Claimcheck Plan van Aanpak AZWA Almere

Datum toetsing: 24 april 2026
Status: interne broncheck / reviewer-notitie

## Samenvatting

De tekst is inhoudelijk grotendeels op de goede lijn, maar mengt bronvaste feiten, bestuurlijke interpretaties en interne aannames. Vooral planning, regionale werkverdeling, Berenschot/BMC/Netwerkbureau en contactpersonen zijn niet bronvast in de beschikbare corpuslaag.

Belangrijkste gebruikte basis:

- sources markdown canonical/01-aanvullend-zorg-en-welzijnsakkoord-azwa__PDIZA-1087289TK_B_Aanvullend_Zorg-_en_Welzijnsakkoord_AZWA_.md

- sources markdown canonical/02-kamerbrief-over-aanbieding-aanvullend-zorg-en-welzijnsakkoord-azwa__PDIZA-1087289TK_A.md

- data/intermediate/source_markdown/nat_vws_brief_azwa_d5_d6_financieringsinstrument_2026.md

- data/intermediate/source_markdown/nat_azwa_opdracht_werkagenda_d5_2026.md

- data/intermediate/source_markdown/nat_azwa_toelichting_producten_proces_2026.md

- data/intermediate/source_markdown/nat_vng_ledenbrief_azwa_financiering_2026.md

- data/extracted/claims/d5_d6_master.json

- data/extracted/municipal/almere_current_view.json

- sources markdown canonical/17-over-ons__Transformatieplan_Positief_Gezond_Almere.md

- sources markdown canonical/18-naar-een-positief-gezond-almere-beleidstheorie-en-businesscase-transformatieplan__2021-61-Naar-een-gezond-positief-Almere_Wouter-Vermeulen.md

## Bronvast / Backed

| Claim | Waarom bronvast |
| --- | --- |
| AZWA is op 8 september 2025 getekend. | De Kamerbrief van 8 september 2025 zegt dat de minister het AZWA “vandaag” heeft getekend; de programmapagina noemt ook 8 september 2025. |
| AZWA vult IZA en GALA aan. | De aanbiedingsbrief en VWS-programmapagina zeggen dat AZWA voortbouwt op / aanvullend is op IZA en GALA. |
| Positief Gezond Almere is de lokale IZA-transformatie in Almere. | PGA-bronnen en SEO-businesscase beschrijven PGA als Almeers transformatieplan dat aansluit op IZA-doelen. |
| AZWA geeft sociaal domein / publieke gezondheid explicietere plek dan IZA. | VNG-ledenbrief onderhandelaarsakkoord zegt dat sociaal domein en publieke gezondheid explicietere plek krijgen. |
| D5 en D6 zijn voor gemeenten zeer relevant. | VWS/VNG 22-aprilstukken gaan expliciet over gemeentelijke inzet op D5 basisfunctionaliteiten en D6 basisinfrastructuur. |
| Twee transitiedoelen: arbeidsmarkttekort afwenden en gelijkwaardigere toegang. | AZWA-akkoord noemt deze twee transitiedoelen expliciet. |
| Streefdoel: arbeidsmarkttekort tot en met 2028 100.000 personen lager dan anders. | AZWA-akkoord noemt dit exact. |
| Werkagenda uiterlijk 15 november 2026 vastgesteld door colleges; praktisch medio/half september gereed. | nat_azwa_toelichting_producten_proces_2026.md en nat_azwa_opdracht_werkagenda_d5_2026.md ondersteunen dit. |
| 22-aprilstukken bevatten opdracht, format/proces en financiële informatie over werkagenda/SPUK. | VNG-ledenbrief van 22 april noemt vier bijlagen: VWS-brief, opdracht, format, toelichting producten/proces. |
| Werkagenda is aanvulling op het regioplan. | VNG/VWS-toelichting en opdracht werkagenda zeggen dit expliciet. |
| Werkagenda moet doelen, prioritering, inzet/planning/financiering, rolverdeling, monitoring/bijsturing bevatten. | VNG-ledenbrief 22 april noemt deze onderdelen. |
| D5 gaat over versterken samenwerking zorgdomein en sociaal domein om toestroom naar Zvw-zorg te beperken. | AZWA D5-passage zegt dit vrijwel letterlijk. |
| D5 leefgebieden: kansrijk opgroeien, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, vitaal ouder worden, gezondheidsachterstanden. | AZWA D5-definitie en d5_d6_master.json. |
| Lokale interventiekeuze: het “hoe” mag lokaal/regionaal worden ingevuld. | AZWA zegt dat lokaal wordt bepaald welke interventie wordt ingezet om invulling te geven. |
| Doel richting landelijke dekking in 2030. | Opdracht werkagenda en VNG-ledenbrief noemen regionaal/landelijk dekkend aanbod richting 2030. |
| D6 is basisinfrastructuur ter ondersteuning van basisfunctionaliteiten. | AZWA D6-passage en VWS-brief 22 april. |
| D6 omvat o.a. inloopvoorzieningen, lokale teams/hechte wijkverbanden, burgerinitiatieven, Gezonde School, GGD-coördinatie/kennisfunctie. | AZWA D6-passage en VWS-financieringsbrief. |
| Lokale teams/hechte wijkverbanden uiterlijk Q4 2028 overal gereed. | AZWA D6-passage noemt Q4 2028. |
| Nieuwe ontschotte SPUK 2027-2029, één budget zonder exacte bestedingsvoorschriften per thema. | VWS-brief 22 april zegt dit expliciet. |
| In SPUK komen AZWA D5/D6-middelen, HLO-middelen, structurele GALA-middelen en middelen uit doorbraakmiddelen. | VWS-brief 22 april, paragraaf “Welke middelen komen in de SPUK”. |
| Brede Regeling Combinatiefuncties, NPLV-multiproblematiek, Mentale Gezonde School 2027 en GGD-kennis/adviesrol 2027 hebben afwijkende route. | VWS-brief 22 april ondersteunt bijlage 3 vrijwel letterlijk. |
| Gemeenten hoeven geen aanvraag in te dienen; middelen worden ambtshalve uitgekeerd onder voorwaarde van college-goedgekeurde werkagenda. | VWS-brief 22 april, paragraaf aanvraag/verantwoording. |
| VWS voert geen inhoudelijke toets uit op de werkagenda. | VWS-brief 22 april en opdracht werkagenda. |
| Jaarlijkse verantwoording over totaal uitgegeven middelen; monitoring bouwt voort op GALA-monitor; regioscan wordt herhaald. | VWS-brief 22 april zegt dit expliciet. |
| PGA bevat samenwerking tussen zorg, welzijn, gemeente en andere partners en loopt met impacthorizon 2029. | PGA-transformatieplan en SEO-businesscase ondersteunen samenwerking en 2029-horizon. |

## Menselijke Interpretatie / Voorstel

| Claim | Waarom interpretatie |
| --- | --- |
| “Voor Almere betekent dit dat de opgave bestuurlijk en financieel tijdig moet worden georganiseerd.” | Logische bestuurlijke gevolgtrekking uit deadlines en middelenroute, maar geen bronfeit. |
| Doel van dit plan: opgave ordenen en basis bieden voor verdere uitwerking. | Documentdoel, geen externe waarheidsclaim. |
| “Voor Almere ligt de opgave in het bepalen van kader, governance, middeleninzet en monitoring.” | Goed verdedigbare interpretatie op basis van open besluitvragen in almere_current_view.json, maar moet als keuze-/uitwerkingspunt blijven staan. |
| De kernvragen over organisatie, D5, D6 en verbinding met middelen/monitoring. | Passende ordening, maar door de auteur geformuleerd. |
| Scope beperken tot D5 en D6. | Bestuurlijke afbakening; sluit aan bij bronbasis, maar is een keuze van dit plan. |
| Bestuurlijke keuzes over governance, prioritering, middelenverdeling en monitoring. | Bronbasis ondersteunt dat dit keuzevragen zijn; de concrete lijst is auteursordening. |
| Financiële ordening koppelen aan Almeerse P&C-cyclus. | Logische lokale consequentie, maar geen expliciete landelijke bronclaim. |
| De maandplanning mei-december 2026. | Grotendeels interne werkplanning. Alleen externe ijkmomenten zoals 26 mei, medio september/15 november en middelenroute zijn bronvast. |
| Risico “niet tijdig opleveren werkagenda”. | Reëel bestuurlijk risico uit planning, maar risico-inschatting is interpretatie. |
| Risico “preventieve interventies moeilijk hard kwantitatief te bewijzen”. | Plausibele interpretatie bij ontwikkelagenda/bewijslast, maar niet als vastgesteld feit over Almere bronvast. |
| Vervolgstappen ter beoordeling. | Correct als voorstel/werkagenda, niet als bronfeit. |
| Bijlage 2 subvragen. | Goede werkvragen, maar geen toetsbare bronclaims behalve waar ze teruggrijpen op landelijke vereisten. |
| Contactpersonen in bijlage 4. | Interne werkhypothese; de repo-bronnen onderbouwen namen/contactpersonen niet. |

## Onjuist / False

| Claim | Waarom onjuist of misleidend |
| --- | --- |
| “In de kern gaat het om onderstaande 3 kernvragen”, gevolgd door 4 kernvragen. | Interne inconsistentie: er staan vier genummerde kernvragen. |
| “Het AZWA gaat over 28 onderdelen verdeeld over 5 blokken A tot en met E.” | Niet ondersteund door het AZWA-akkoord zoals geteld in de inhoudsopgave. De A-E-structuur klopt, maar het aantal 28 is niet evident en lijkt niet te kloppen afhankelijk van telling van C3a/C3b. |
| “BMC trekt landelijk een traject…” | Niet aangetroffen in de beschikbare bronbasis. Kan extern waar zijn, maar binnen deze broncheck is het niet als feit te onderbouwen. Formuleer als “volgens interne informatie” of verplaats naar reviewpunt. |
| “Berenschot helpt momenteel bij om IST naar SOLL in kaart te brengen.” | Berenschot komt in AZWA/IZA wel voor bij andere onderwerpen, maar deze regionale D5-opdracht voor Almere/Flevoland is niet bronvast in de corpus. |
| “Regionaal brengt het Netwerkbureau in kaart…” | Niet bronvast in de beschikbare repo-bronnen. Mogelijk interne actualiteit, maar niet presenteren als vastgesteld feit zonder bron. |
| “Transformatieprogramma en samenwerkingsafspraken lopen in ieder geval tot en met 2030.” | De bronnen ondersteunen PGA/PGA-horizon 2029 en landelijke D5-dekking 2030, maar niet dat Almeerse PGA-samenwerkingsafspraken “in ieder geval tot en met 2030” lopen. |

## Ambigu / Restcategorie

| Claim | Waarom ambigu |
| --- | --- |
| “In Almere hebben we al veel ervaring opgedaan met de ketenaanpakken die in GALA staan en nu als opgave omgebouwd moeten worden naar basisfunctionaliteiten.” | GALA/IZA-ketenaanpakken en Almere/PGA-initiatieven zijn bronvast, maar “veel ervaring” en “omgebouwd moeten worden” zijn te algemeen. |
| “De beschikbare Almeerse stukken bieden aanknopingspunten…” | Waar, maar breed en weinig toetsbaar; sommige genoemde lokale stukken zijn contextbronnen/samenvattingen, niet altijd primaire beleidsdocumenten. |
| “Gezonde sociale pedagogische basis.” | D6-bronnen noemen gezonde, sociale en pedagogische basis, maar de tekst koppelt dit aan BMC; dat deel is niet bronvast. |
| “Gereedschapskist met effectieve interventies waar regio’s/gemeenten uit kunnen kiezen.” | AZWA ondersteunt een dynamische gereedschapskist en aanmeld-/ontwikkelproces, maar “effectieve interventies” is te stellig: ook lerende/onderbouwde aanpakken kunnen erin of richting voorportaal gaan. |
| “AZWA-middelen op basis van vaststelling ambtshalve verstrekt.” | In concept VWS-voorstel bronvast als beoogde route; markeer als voorgestelde/uitgewerkte route, niet als al juridisch definitief. |
| “Kern van ALV 28 november 2025 is 2% zorgbudget naar sociaal domein.” | Niet aangetroffen in de huidige bronbasis. Niet als vals bewezen, maar onvoldoende onderbouwd en risicovol als kernclaim. |
| “December: ontvangst AZWA-middelen.” | VWS zegt: als werkagenda medio november 2026 wordt aangeleverd, kan het Rijk middelen nog dit jaar uitkeren. “December” is dus een aannemelijke planning, geen bronvaste datum. |
| “Vanaf 2027 start uitvoering gekozen interventies.” | Past bij start uitvoering aanvullende afspraken in 2027, maar lokale gekozen interventies hangen af van bestuurlijke besluitvorming. |
| “Kostenbesparing Zvw/Wlz verplicht voor onderdelen op ontwikkelagenda.” | Bronnen zeggen dat structurele financiering bij ontwikkelagenda afhankelijk is van bewijslast over verwachte besparing en kabinetsbesluit. “Verplichting” is te hard geformuleerd. |
| “70% AZWA-middelen 2026 doorschuiven naar 2027 is in webinar genoemd.” | Niet in beschikbare documenten gevonden; omdat de tekst zelf zegt dat documenten dit niet bevestigen, alleen opnemen als onbevestigde webinar-aantekening. |

## Eindoordeel

Als concept-plan is dit bruikbaar, maar het moet schoner labelen. Bronvaste landelijke kaders en 22-aprilinformatie zijn sterk; regionale uitvoeringsinformatie, lokale planning, ALV/2%-claim, Berenschot/BMC/Netwerkbureau en contactpersonen vragen bronverwijzing of moeten expliciet als interne werkhypothese/reviewpunt worden gemarkeerd.