Eerste contactnotitie - D5 Ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen

Eerste afstemming voor de AZWA/D5-werkagenda

Status: concept eerste afstemming, geen definitieve werkagendapositie | Hoofddatum Almere: 15 september 2026 aanlevering richting regio | Onderdeel: D5 basisfunctionaliteit

Kern: 15 september 2026 is de hoofdwerkdatum voor Almere. Huidige informatie geeft urgentie en richting, maar nog geen bevestigd beeld van GLI-capaciteit, lokale route, financiering, eigenaarschap of monitoring.

Doel van deze notitie

Deze notitie is bedoeld als eerste afstemming over de ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen binnen de AZWA/D5-werkagenda voor Almere. Het doel is niet om nu al alle details uit te vragen, maar om vroeg te bepalen:

1. wie bestuurlijk/ambtelijk aanspreekbaar is;

2. welke onderdelen al lokaal zijn ingericht;

3. welke besluiten of bevestigingen nodig zijn voor aanlevering richting regio.

Waarom nu relevant

Binnen AZWA/D5 is deze ketenaanpak een basisfunctionaliteit. De richting gaat over samenhang tussen signalering, centrale zorgcoordinatie, beweegaanbod, gezondheidsvaardigheden/leefstijl, individuele ondersteuning en GLI.

De huidige informatie bevat publieke Almere-indicatoren uit het GGD-tabellenboek volwassenen 2024: 37% matig overgewicht bij 18-64 jaar, 21% ernstig overgewicht/obesitas en 47% voldoet aan de beweegrichtlijn. Deze cijfers onderbouwen urgentie, maar bevestigen nog geen lokale capaciteit, aanbod of financiering.

Huidige situatie in het kort

- Zichtbaar: publieke indicatoren over overgewicht, obesitas en bewegen; landelijke D5-richting voor GLI en leefstijl; samenhang met sociaal verwijzen, valpreventie en mogelijke D6-infrastructuur.

- Nog niet bevestigd: GLI-capaciteit, leefstijl- en beweegaanbod, centrale zorgcoordinatie, wijkspreiding, wachttijden en financieringsmix tussen Zvw, gemeente, GALA en/of PGA.

Vroeg duidelijk krijgen

EIGENAARSCHAP

Wie brengt gemeente, zorgverzekeraar, eerstelijn, leefstijlcoaches, beweegaanbieders en sociaal domein aan tafel?

LOKALE ROUTE EN CAPACITEIT

Welke GLI-capaciteit bestaat, hoe is het leefstijl- en beweegaanbod georganiseerd, en waar zitten wachttijden of wijkkeuzes?

CENTRALE ZORGCOORDINATIE

Is er een centrale zorgcoordinator of vergelijkbare functie, en wie organiseert en financiert die rol?

FINANCIERING EN MONITORING

Welke route geldt voor Zvw, gemeentelijke middelen, GALA/PGA, en welke indicatoren zijn bestuurlijk bruikbaar?

BESLUITVORMING 15 SEPTEMBER

Wat kan bevestigd mee, en wat moet als beslispunt of onzekerheid richting regio worden benoemd?

Wat vragen we nu nog niet?

Nog niet nodig: volledige capaciteitsberekening, volledig financieel overzicht, complete partner-matrix, uitgewerkte monitoringmethodiek of definitieve werkagendatekst. Wel nodig: aanspreekpunt, hoofdlijnstatus, bekende blokkades, bestaande documenten/besluiten en logische vervolgstap.

Voorgestelde eerste reactie

1. Wie is ambtelijk aanspreekpunt voor deze ketenaanpak binnen AZWA/D5?

2. Is er al een lokale route voor GLI, leefstijl- en beweegaanbod voor volwassenen?

3. Wie kan GLI-capaciteit, aanbieders, wachttijden en wijkspreiding bevestigen?

4. Wie kan financieringsroute en rolverdeling met zorgverzekeraar en gemeente valideren?

5. Is er al een bestuurlijk besluit of prioritering richting 2027-2030?

Minimale aanlevering op 15 september

Werkconclusie: de ketenaanpak kan als conceptinput richting regio, maar alleen met expliciete onzekerheden. Minimaal nodig zijn een aanspreekpunt, hoofdlijnstatus, zicht op GLI/leefstijlcapaciteit, financieringsroute, monitoringafspraak en besluitpunten.

Gebruikte informatie

- Landelijke AZWA/D5-informatie: ketenaanpak volwassenen als basisfunctionaliteit en richting voor GLI, leefstijl, beweegaanbod en centrale zorgcoordinatie.

- GGD Flevoland Tabellenboek volwassenen 2024 - gemeenten: publieke Almere-indicatoren voor matig overgewicht, obesitas en beweegrichtlijn.

- Almere conceptinformatie: capaciteit, eigenaarschap, financiering en monitoring zijn nog niet bevestigd.