Eerste contactnotitie - D5 Valpreventie Almere

Eerste afstemming voor de AZWA/D5-werkagenda

Status: concept eerste afstemming, geen definitieve werkagendapositie | Hoofddatum Almere: 15 september 2026 aanlevering richting regio | Onderdeel: D5 basisfunctionaliteit

Kern: 15 september 2026 is de hoofdwerkdatum voor Almere. Huidige informatie is voldoende om valpreventie serieus te bespreken, maar eigenaarschap, financiering, capaciteit, monitoring en mogelijke D6-afhankelijkheden moeten gericht worden bevestigd.

Doel van deze notitie

Deze notitie is bedoeld als eerste afstemming over valpreventie binnen de AZWA/D5-werkagenda voor Almere. Het doel is niet om nu al alle details uit te vragen, maar om vroeg te bepalen:

1. wie bestuurlijk/ambtelijk aanspreekbaar is;

2. welke onderdelen al lokaal zijn ingericht;

3. welke besluiten of bevestigingen nodig zijn voor aanlevering richting regio.

Waarom nu relevant

De beschikbare GGD-informatie voor Almere beschrijft een route met inloopmomenten, risico-inschatting, persoonlijk advies en matching naar een passende cursus. Het Ketendocument Valpreventie Almere bevat daarnaast informatie over signaleren, de valrisicotest, interventies en mogelijke doorgeleiding naar structureel sport- en beweegaanbod.

Rond 15 september moet Almere bruikbare input aan de regio kunnen leveren. Daarna is regionale consolidatie, afstemming en bestuurlijke routing nodig.

Huidige situatie in het kort

- Zichtbaar: inloop, risico-inschatting, persoonlijk advies, cursusmatching, interventieroute en mogelijke aansluiting op structureel sport- en beweegaanbod.

- Nog niet bevestigd: cursuscapaciteit, aanbieders per wijk/stadsdeel, wachttijden, doorverwijsroute, structurele borging, budget en eigenaarschap.

Vroeg duidelijk krijgen

EIGENAARSCHAP

Wie kan namens Almere bevestigen wie eigenaar is en welke partners nodig zijn?

LOKALE INRICHTING EN CAPACITEIT

Welke route is structureel, projectmatig of deels ingericht, en waar zitten beperkingen?

FINANCIERING EN MONITORING

Wie bevestigt financieringsroute, borging en bruikbare indicatoren?

BESLUITVORMING

Welke punten moeten voor 15 september bevestigd zijn en welke gaan als onzekerheid mee?

Wat vragen we nu nog niet?

Nog niet nodig: volledige capaciteitsberekening, volledig financieel overzicht, complete partner-matrix, uitgewerkte monitoringmethodiek of definitieve werkagendatekst. Wel nodig: aanspreekpunt, hoofdlijnstatus, bekende blokkades, bestaande documenten/besluiten en logische vervolgstap.

Voorgestelde eerste reactie

1. Wie is ambtelijk aanspreekpunt voor valpreventie binnen AZWA/D5?

2. Is de huidige route structureel, projectmatig of deels ingericht?

3. Wie kan capaciteit, aanbieders en wachttijden bevestigen?

4. Wie kan de financieringsroute valideren?

5. Is er al een bestuurlijk besluit of formele opdracht waarop de werkagenda kan aansluiten?

Minimale aanlevering op 15 september

Werkconclusie: valpreventie kan waarschijnlijk als conceptinput mee richting regio, mits duidelijk is wat al bekend is, wat nog niet bevestigd is en welke beslissingen of bevestigingen na de eerste contactronde volgen.

Gebruikte informatie

- Landelijke handvatten regionale werkagenda: procesrol, relatie D5/D6 en latere regionale vaststelling.

- GGD Flevoland - Valpreventie Gemeente Almere: route met inloop, risico-inschatting, advies en cursusmatching.

- Ketendocument Valpreventie Almere: ketenaanpak, rollen, financieringssignalen en monitoringssignalen.